## 要求式样
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | 追加式样 | 2015-05-31 | 定时器定时拍摄照片 | 完成 | 2015-05-31 | 考虑到同步的采集图像过程，暂时使用System.Windows.Forms.Timer定时器，如果测试中感觉到画面有明显的反应慢的问题，修改为System.Threading.Timer。注意同步问题。
2 | 追加式样 | 2015-05-31 | 图像处理设置画面 | 未完成
3 | 追加式样 | 2015-05-31 | I/O控制，串口发送Modbus命令 | 完成 | 2015-05-31
4 | 追加式样 | 2015-05-31 | 菜单栏 | 未完成
5 | 追加式样 | 2015-05-31 | 状态栏 | 未完成

## Bug List
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 原因及修改方法 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | Bug | 2015-05-31 | 实时的图像不能放大，原因不明 |  | 未完成

## Wiki
No. | 分类 | 登录时间 | 内容