## 要求式样
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | 追加式样 | 2015-05-31 | 定时器定时拍摄照片 | 完成 | 2015-05-31 | 考虑到同步的采集图像过程，暂时使用System.Windows.Forms.Timer定时器，如果测试中感觉到画面有明显的反应慢的问题，修改为System.Threading.Timer。注意同步问题。
2 | 追加式样 | 2015-05-31 | 图像处理设置画面 | 完成 | 2015-06-18
3 | 追加式样 | 2015-05-31 | I/O控制，串口发送Modbus命令 | 完成 | 2015-05-31
4 | 追加式样 | 2015-05-31 | 菜单栏 | 完成 | 2015-06-18
5 | 追加式样 | 2015-05-31 | 状态栏 | 完成 | 2015-06-18

## Bug List
No. | 分类 | 登录时间 | 内容 | 原因及修改方法 | 完成状态 | 完成时间 | 补充
1 | Bug | 2015-05-31 | 实时的图像不能放大，原因不明 | 改为多文档程序。 | 完成 | 2015-06-18
2 |  | 2015-06-18 21:03 | 无法在64位计算机上运行 | 工程配置： 1 目标平台X86 2 Halcon库引用32位DLL（halcon.dll） 这样，在32,64位计算机上都可以正常运行了。 原因可能是相机的DLL是32位的DLL，所以都要设置到32位平台下。 | 完成 | 2015-06-16

## Wiki
No. | 分类 | 登录时间 | 内容
1 |  |  | C#脱离Halcon编程开发环境使用方法: 在没有安装Halcon开发程序（HDevelop (SSE2)）的电脑上面编程，使C#脱离Halcon编程开发环境使用方法，除了按照Halcon与编程环境必须要做的设置步骤外，还需要做如下两个工作： 1. 必须将halcon.dll halcondotnet.dll license 三个文件库复制到工程文件运行目录下，即（\bin\Debug目录下）；（注：另外halcon.dll库文件也可以复制到C:\WINDOWS目录下） 2. 然后创建C:\Program Files\MVTec\halcon\help目录，再把help文件复制进去。
2 |  |  | 工程设置：目标平台改为X86